## Sheet1
|  |  | 月 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
要素 | 担当 | 作業数 | 日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | 仕様書 | [20 empty] | α版 |  |  |  | 学校終 | [20 empty] | 学校始 |  |  |  | β版 | [12 empty] | ポスター | [36 empty] | HEW本番 | HEW本番 | HEW本番
調整 |  | 12 | bar: 17 to 21; 24 to 28; 3 to 4
パッケージ作成 |  | 0
PV作成 |  | 0
ブース作成 |  | 0
説明書 |  | 0
アニメーション |  | 0
ステージセレクト |  | 0
テキスト表示 |  | 0
画面遷移 |  | 0
雑魚敵１ |  | 0
雑魚敵２ |  | 0
ボス |  | 0
ステージ |  | 0
音声（SE/BGM） | 外注（） | 0
OBJ（プレイヤー） | 柳川・堺・相田 | 0
OBJ（障害物） | 柳川・堺・相田 | 0
OBJ | 柳川・堺・相田 | 0
BG（ステージ） | 柳川・堺・相田 | 0
BG（ボス） | 柳川・堺・相田 | 0
BG | 柳川・堺・相田 | 0
連鎖 | 菊地・末次 | 0
反射 | 菊地 | 0
当り判定（プレイヤー） | 菊地 | 6 |  | 4: 1; 5: 2; 6: 3
プレイヤー | 柳川・岸 | 11 |  | 27: 2; 29: 3; 4: 1; 5: 2; 6: 3
弾く動き | 菊地・末次 | 11 |  | 27: 2; 29: 3; 4: 1; 5: 2; 6: 3
線を引く | 末次・菊地・岸 | 7 |  | 21: 2; 27: 2; 29: 3
ガントチャート | 菊地 | 7 | bar: 21 to 22; 25 to 29
仕様書（内容） | 菊地・小山・玉森 | 12 | bar: 21 to 22; 25 to 29; 2 to 6
仕様書（イラスト） | 堺・相田 | 9 | bar: 26 to 29; 2 to 6
企画書（内容） | 小山・柳川・玉森 | 5 | bar: 21 to 22; 25 to 27
企画書（イラスト） | 柳川・堺・相田 | 6 | bar: 22; 25 to 29
ロゴ | 柳川 | 4 | bar: 22; 25 to 27
タイトル・チーム名 | 玉森・角田 | 3 | bar: 19 to 21
ポーズ
タイトル