## Sheet1
|  |  | 月 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
要素 | 担当 | 作業数 | 日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  |  | 27: GL; 1: GL; 4: GL・ガントチャート・仕様書; 8: GL; 11: GL; 15: GL・プロトタイプ版 | 冬休み | [16 empty] | 発表会
仕様書 | 坂本・小山 | 3 | bar: 27; 1; 4
ガントチャート | 小山 | 3 | bar: 27; 1; 4
プレイヤー |  | 0
プレイヤー管理 | 神山 | 2 | bar: 1; 4
プレイヤー処理 | 神山 | 2 | bar: 1; 4
0
0
キャラクター |  | 0
キャラクター管理 | 神山 | 1 | bar: 4
0
キャラクターマネージャーインターフェース | 兜森 | 1 | bar: 27
0
弾 |  | 0
弾管理 | 大井川 | 2 | bar: 1; 4
弾処理 | 大井川 | 2 | bar: 1; 4
0
起伏フィールド | 小林 | 1 | bar: 4
0
モデル | 小林 | 1 | bar: 27
頂点情報調整 | 兜森 | 1 | bar: 27
0
0
ネットワーク | 野尻 | 1 | bar: 4
0
当たり判定 |  | 0
コリジョン管理 |  | 0
コリジョン処理 |  | 0
0
0
フェード処理 | 河野 | 2 | bar: 1; 4
2D | 河野 | 1 | bar: 1
3D板ポリ | 神山 | 1 | bar: 1
0
カメラ | 兜森 | 1 | bar: 1
0
0
素材用意 |  | 0
2D素材 | 小山 | 0
3D素材 | 小山 | 0
0
0
アニメーション |  | 0
サウンド |  | 0
0
ライティング | 坂本 | 0
0
モーションエディタ | 小林 | 1 | bar: 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0