## Sheet1
|  |  | 月 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
要素 | 担当 | 作業数 | 日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | xx
|  |  |  | GL |  |  |  | GL |  |  | GL・ガントチャート・仕様書 |  |  |  | GL |  |  | GL |  |  |  | GL・プロトタイプ版 |  |  | 冬休み | 15: GL; 19: GL; 21: 未来創造展; 22: GL; 26: GL; 29: GL; 2: GL; 5: 就職作品プレゼンテーション; 9: GL; 12: GL; 16: 完成予定日・GL; 19: GL; 23: GL; 26: GL | 発表会
仕様書 | 坂本・小山 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
ガントチャート | 小山 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
プレイヤー |  | 1 | [12 empty] | 1
プレイヤー管理 | 神山 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
プレイヤー処理 | 神山 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
キャラクター |  | 0
キャラクター管理 | 神山 | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
0
キャラクターマネージャーインターフェース | 兜森 | 1 |  | 1
0
弾 |  | 0
弾管理 | 大井川 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
弾処理 | 大井川 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
起伏フィールド | 小林 | 1 | [8 empty] | 1
0
モデル | 小林 | 1 |  | 1
頂点情報調整 | 兜森 | 1 |  | 1
0
0
ネットワーク | 野尻 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
当たり判定 |  | 0
コリジョン管理 | 坂本 | 1 | [12 empty] | 1
コリジョン処理 | 坂本 | 1 | [12 empty] | 1
0
0
フェード処理 | 河野 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2D | 河野 | 1 | [5 empty] | 1
3D板ポリ | 神山 | 1 | [5 empty] | 1
0
カメラ | 兜森 | 1 | [5 empty] | 1
0
0
素材用意 |  | 0
2D素材 | 小山 | 1 | [12 empty] | 1
3D素材 | 小山 | 1 | [12 empty] | 1
0
0
アニメーション | 坂本 | 0
サウンド |  | 0
0
ライティング | 小林 | 1 | [8 empty] | 1
0
モーションエディタ | 小林 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
0
UI |  | 0
エフェクト |  | 0
0
0
0
0
0
0
0